## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 工会经费
主管部门 |  |  | 天津市河东区总工会 |  | 项目实施单位 | 天津市河东区总工会
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 700.0 | 700.0 | 59.02445 | 10 | 0.84 | 8.43% | 1、因缺少资金未能按计划开展，需与相关部门积极沟通资金的申请和落实
|  |  | 其中：转移支付资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 700.0 | 700.0 | 59.02445 | — | — | 8.43
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 举办全区机关事业单位工会活动，提升全体职工会员获得感、满足感。 |  |  |  |  | 通过开展了会员卡救助服务和对基层工会单位的经费审计两项工作，利用极小数目的资金发挥最大限度的作用达成了部分预期指标，并具有一定效果的社会效益，但因缺少资金部分内容未能按计划开展，需与相关部门积极沟通资金的申请和落实。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 职工活动次数 |  | ≥22次 | 2次 | 10 | 0.91 | 因缺少资金未能按计划开展，需与相关部门积极沟通资金的申请和落实
|  | 质量指标 | 职工活动举办成功率 |  | ＝100% | 10% | 10 | 0 | 因缺少资金未能按计划开展，需与相关部门积极沟通资金的申请和落实
|  | 时效指标 | 职工活动完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 成本指标 | 工会开展职工会员活动经费 |  | ≤700万元 | 59.02万元 | 10 | 10 | 因缺少资金未能按计划开展，需与相关部门积极沟通资金的申请和落实
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全体职工会员获得感、满足感 |  | 明显提升 | 通过开展了会员卡救助服务和对基层工会单位的经费审计两项工作，部分达成预期指标并具有一定效果。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区机关事业单位职工会员满意度 |  | ≥90% | 10% | 10 | 1.11 | 因缺少资金未能按计划开展，需与相关部门积极沟通资金的申请和落实
总分 | [6 empty] | 100 | 62.86
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 唐晓丹 |  | 社工 |  |  | 总工会财务部
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日